## Sheet1
陀螺仪数据算法调研——计划表
进展阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 完成天数/工作日 | 总计 | 备注
互补滤波算法原理、位姿估算 | 2018-02-12 | 2018-02-24 | 6 | 6
Android Sensor Pose estimation测试 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2 | 8
Mayhony's AHRS algorithm移植，生成数据 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 12 | 20